Приложение № 7

к порядку формирования и реализации муниципальных

программ городского округа Богданович,

утвержденному постановлением

главы городского округа Богданович

от 05.11.2013 г. № 2358

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**За январь-декабрь 2017 г.**

**2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины  отклонения от плановогозначения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма 1** **«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года»** |
|  | **Цель 1:** Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Богданович, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
|  | **Задача 1:** Привлечение населения городского округа Богданович к здоровому образу жизни |
|  | Доля жителей городского округа Богданович, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Богданович | проценты | 35,1 | 34,3 | 97,92 | Уменьшилась доля жителей городского округа  |
|  | Доля жителей городского округа Богданович, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | проценты | 9 | 14,05 | 156,11 |  |
|  | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | проценты | 50 | 90,62 | 181,24 |  |
|  | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 530 | 577 | 108,87 |  |
|  | **Задача 2:** Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения  | проценты | 5 | 6,38 | 127,60 |  |
|  | **Задача 3:** Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории городского округа Богданович |
|  | Доля граждан городского округа Богданович, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | проценты | 30 | 44,08 | 146,93 |  |
|  | **Задача 4:** Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |
|  | Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школах  | тыс. чел. | 1772 | 1773 | 100,05 |  |
|  | **Задача 5:** Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, поддержка общественных организаций спортивной направленности |
|  | Количество спортсменов городского округа Богданович, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | человек | 20 | 5 | 25 | По объективным причинам не смогли попасть в состав сборной Свердловской области  |
|  | Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Богданович на официальных областных соревнованиях по видам спорта | единиц | 62 | 257 | 414,52 |  |
|  | **Подпрограмма 2** **«Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович»** |
|  | **Цель 1:** Повышение роли спорта во всесторонним и гармоничном развитии личности, повышение престижа Российского спорта |
|  | **Задача 1:** Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта городского округа Богданович |
|  | Доля квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта  | проценты | 87 | 96,15 | 110,52 |  |
|  | Доля специалистов, повысивших квалификацию в соответствующем году, в общем количестве сотрудников дополнительного образования | проценты | Не менее 10 | 100 | Х |  |
|  | **Задача 2:** Подготовка спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городском округе Богданович |
|  | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | проценты | 20 | 31,92 | 159,60 |  |
|  | **Подпрограмма 3** **«Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Богданович»** |
|  | **Цель 1:** Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни. Строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений |
|  | **Задача 1:** Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Количество спортивных сооружений в городском округе Богданович | единиц | 98 | 98 |  |  |
|  | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастики | единиц | 2 | 3 | 150 |  |
|  | Единовременная пропускная способность объектов спорта | человек | 2900 | 2957 | 101,97 |  |
|  | Обеспеченность спортивными сооружениями: | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | плоскостные сооружения | проценты | Х | Х | Х | Х |
|  | спортивные залы | проценты | Х | Х | Х | Х |
|  | плавательные бассейны | проценты | Х | Х | Х | Х |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | проценты | 30 | 52,83 | 176,10 |  |
|  | **Подпрограмма 4** **«Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. №1296-ПП** |
|  | **Цель 1:** Строительство и развитие инфраструктуры городского округа Богданович |
|  | **Задача 1:** Развитие материально-технической базы городского округа Богданович |
|  | Ввод зданий и сооружений физической культуры и спорта муниципальной собственности | единиц | 1 | 1 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 5** **«Исполнение судебных актов по искам городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»** |
|  | **Цель 1:** Своевременная оплата кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |
|  | **Задача 1:** Организация обеспечения исполнения по искам городскому округу Богдановична оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |
|  | Количество учреждений, в отношении которых обеспечено исполнение судебных актов по искам городскому округу Богдановична оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | единиц | Х | Х | Х | Х |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года»

**За 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение  мероприятия, тыс. рублей | Причины  отклонения от плановогозначения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | 58309,80 | 58278,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  | 134,40 | 134,4 |  |  |
|  | местный бюджет  | 58175,40 | 58143,7 |  |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 1** **«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года»** |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,В ТОМ ЧИСЛЕ  | 30345,00 | 30313,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  | 134,40 | 134,4 |  |  |
|  | местный бюджет  | 30210,60 | 30179,4 |  |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 1** Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере физической культуры:всего, из них:  | 28117,5 | 28086,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  | 28117,5 | 28086,3 |  |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 2** Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений физической культурывсего, из них: | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 3** Организация и проведение мероприятия в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович всего,  из них:  | 2028,5 | 2028,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  | 2028,5 | 2028,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 4.** Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович направленные на развитие школьного спорта  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 5.** Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО | 199,00 | 199,00 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  | 134,4 | 134,4 | 0 |  |
|  | местный бюджет  | 64,6 | 64,6 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 6.** Организация и проведение мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2** **«Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович»** |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 27962,8 | 27962,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  | 27962,8 | 27962,3 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 7**Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богдановичвсего, из них:  | 1800,00 | 1799,5 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  | 1800,00 | 1799,5 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 8**, Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богдановичвсего, из них:  | 26162,8 | 26162,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  | 26162,8 | 26162,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 9**, Организация дополнительного образования детей в сфере физической культуры физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий всего, из них:  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 |  |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3** **«Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Богданович»** |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,В ТОМ ЧИСЛЕ  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 10** Строительство спортивных площадок по месту жительства всего, из них:  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 11** Строительство хоккейных кортов на сельских территорияхвсего, из них:  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 4** **«Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. №1296-ПП** |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 12.** Выполнение работ по строительству (реконструкции) стадиона МБУ ДО ДЮСШ по х/м по ул. Спортивная, 16 «а» в г. Богданович Свердловской области на условиях «под ключ»всего, из них:  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 13.** Выполнение работ реконструкции спортивного комплекса «Колорит» по ул. Степана Разина в г. Богданович Свердловской области на условияхвсего, из них:  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 14.** Выполнение работ по строительству спортивной базы «Березка» с. Коменки Богдановичский район Свердловской области на условиях «под ключ»всего, из них:  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 15.** Оснащение спортивной площадки Дома культуры «Колорит» по ул. Степана Разина, 43 в г. Богданович, Свердловской области специализированного оборудования для занятий уличной гимнастикой (площадка WorkOut») всего, из них:  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 16.** Оснащение спортивной площадки МБУ ДО ДЮСШ по ул. Партизанская, 20а, в г. Богданович, Свердловской области, специализированного оборудования для занятий уличной гимнастикой (площадка WorkOut») всего, из них:  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 5** **«Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»** |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2,0 | 2,0 | 0 | Х |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0 | Х |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | **Мероприятие 17.** Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нуждвсего, из них:  | 2,0 | 2,0 | 0 | Х |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0 | Х |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Х |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА 2 квартал 2017

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиеобъектов | Всего,в том числе | Федеральныйбюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| план | факт | процентвыпол- нения | план | факт | процентвыпол- нения | план | факт | процентвыпол- нения | план | факт | процентвыпол- нения | план | факт | процентвыпол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  16  |  17  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор МКУ УФКиС ГО Богданович П.Ю. Валов